
遂宁市医疗保障局

关于2019年1—7月民生实事进展情况的报告
市委绩效办：

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈2019年全市30件民生实事实施方案〉的通知》（遂委办〔2019〕30号）精神和市委绩效办《关于扎实做好2019年度民生实事推进工作的通知》（遂绩办〔2019〕5号）要求，现将我局涉及的“提高305万城乡居民基本医疗保障水平”及“提高203797名贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴水平”两项民生实事1—7月推进情况报告如下。

一、提高305万城乡居民基本医疗保障水平
全年参保目标为305万人，1－7月完成参保305.27万人，完成进度为100.09%。年初计划安排资金160900万元，截至7月25日，已拨付资金125522.54万元，拨付比例为78.01%（详见附件）。

二、提高203797名贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴水平

全年贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴目标原为203797人（据实据效补助项目），原市扶贫移民局2018年11月22日移交市人社局动态调整后建档立卡贫困人员为197691人。1－7月实际完成代缴197691人，按原目标计算完成率为97%，按动态调整后的实际人数计算完成率为100%（详见附件）。
附件：遂宁市医疗保障局2019年1－7月民生实事进度表
                        遂宁市医疗保障局
2019年7月25日
附件

	项  目
	一、提高305万城乡居民基本医疗保障水平（万人）
	二、提高203797人贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴水平（人）（据实据效补助项目）

	
	目标数
	完成数
	完成%
	目标数
	完成数
	完成%

	全  市
	305
	305.27
	100.09%
	203797
	197691
	97%

	市本级
	
	
	
	
	
	

	船山区
	54.68
	54.01
	98.77%
	17499
	15887
	90.79%

	安居区
	61.73
	62.06
	100.53%
	55500
	54354
	97.94%

	射洪县
	79.16
	79.38
	100.28%
	49759
	44872
	90.18%

	蓬溪县
	61.58
	61.74
	100.26%
	46151
	48594
	105.29%

	大英县
	47.85
	48.06
	100.43%
	32247
	31492
	97.66%

	遂宁经开区
	
	
	
	2641
	2492
	94.36%

	市河东新区
	
	
	
	
	
	

	年初预算安排数（万元）
	160900
	5220.23

	1-7月资金拨付数（万元）
	125522.54
	备注：该数据由各县财政上报，市财政社保科汇总;

	   1-7月资金拨付比例（%）
	78.01%
	需根据1-7月财政部门资金拨付数填报.

	资金拨付未达到序时进度说明
	
	


备注：
1.提高203797人贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴水平（据实据效补助项目），原市扶贫移民局2018年11月22日移交市人社局动态调整后建档立卡贫困人员197691人，已100%全面参加城乡居民医疗保险。  

     2.贫困人口代缴年初预算安排为中省、市、县各级配套共5220.23万元。由于居民市级统筹，县级配套与中省市资金由市级汇总填报。




